| Procesní karta investiční akce |
| --- |
| Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace |
| Název IA: | Rekonstrukce historického hospodářského stavení a revitalizace zahrady v Dolní Krupé |
| Zodpovědná osoba: | Mgr. Kateřina Jeníčková |
| Popis IA: | Obnova hospodářského stavení v areálu fary v Dolní Krupé – PD a realizace stavby, Revitalizace farní zahrady včetně ohradní zdi a vstupní brány |
| Financováno z: | ZI |
| Předpokládaná celková částka | 10 361 706,- Kč |

Ukončené činnosti a termíny: Předprojektová příprava (SHP, zaměření …) 2020 - 2021 Investiční záměr 2020 Projektová dokumentace k SP a realizaci stavby včetně stavebního povolení: KT: 01/2023 Stavební povolení: vydáno 23. 1. 2023 (r. 2022 čerpáno 324 000,-) (r. 2023 1. kv. Čerpáno 17 000,-) Předání PD na OKI a doplnění PD dle pokynů OKI: leden – květen 2023 Úprava výše IA v ZI dle konečné verze rozpočtu stavby a rozšíření obsahu záměru: květen 2023 Nastávající činnosti a kontrolní termíny: Obnova hospodářského stavení: VZ na stavební dozor a BOZP:: 05/2023, 06 - 08/2023 Podpis smlouvy, , KT: 05/2023, 08/2023 VZ na zhotovitele stavby: KT: 05 – 06/2023, zjednodušená podlimitní zakázka 06/2023 – 10/2024 (5 630 335,72 Kč bez DPH): předáno na OKI květen 2023 Podpis smlouvy, , KT:06/2023, 11/2024 Předání staveniště, KT: 06/2023, 03/2024 Ukončení stavby, KT: 12/2023, 10/2024 Revitalizace farní zahrady: VZ Revitalizace farní zahrady – PD: 10-11/2023 Podpis smlouvy: 12/2023 Vypracování PD Revitalizace farní zahrady: 12/2023- VI/2024 VZ Revitalizace farní zahrady realizace: VI. – X. 2024 VZ Revitalizace farní zahrady TDS a dozor BOZP: VI. – VIII. 2024 Realizace akce Revitalizace farní zahrady: I. – VI. 2025

Zdůvodnění posunu termínů: Termíny a výše investice byly změněny z důvodů upřesnění PD na realizaci stavby Obnova hospodářské budovy, na základě připomínek OKI (mykologické průzkumy, časový harmonogram stavby, začlenění požadavků pam. péče do rozpočtu) vůči dodavateli PD. Tato upřesnění se odrazila i v rozpočtu a časovém harmonogramu akce. Termíny byly upraveny i s ohledem na rozšíření předmětu IA o revitalizaci farní zahrady.