**SMLOUVA O DÍLO**

***Realizační projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci***

***„Část 6 - REK - zpřístupnění objektů v rozšířeném kampusu UJEP “***

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“)

Financováno z operačního programu MŠMT Jan Amos Komenský

Výzva č. 02\_23\_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Výzva č. 02\_23\_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

**Dodatek č. 1**

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

**Smluvní strany**

Objednatel

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300

Zastoupená: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

**Correct BC, s.r.**o.

zapsaný v OR: Sp. Zn. C 13143 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 01

IČ: 250 28 588

DIČ: CZ25028588

Zastoupen Ing. Petrem Dlouhým, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 19. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. **2024/00125,** jejímž předmětem je vytvořit dílo – projektovou dokumentaci ve stupni DPS pro akci **Realizační projektová dokumentace na akci *„ Část 6 - REK - zpřístupnění objektů v rozšířeném kampusu UJEP“*** (dále jen „**stavba**“), pořízení veškerých potřebných podkladů a vyjádření pro povolení stavby a výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu provádění stavby.(dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

**Čl. 3 Doba a místo plnění a předání díla, odst. 3.1, se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:**

**3.1**

Práce budou provedeny v termínech následovně:

Bod 2. a) až d) smlouvy – do **272** dnů v případě přípravy PD dle popisu veřejné zakázky, a to od vložení této smlouvy do registru smluv MV.

Bod 2. e) smlouvy – výkon autorského dozoru při realizaci stavby v průběhu realizace stavby do termínu převzetí dokončené stavby objednatelem.

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 zajistí Objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o registru smluv*“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, a proti uveřejnění Dodatku č. 1 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 1, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.

V Ústí nad Labem dne ..............................

........................................................ ....................................................

objednatel zhotovitel