DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ust. § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, dále jen „občanský zákoník", mezi:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:		U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165		DIČ: CZ00064165

zastoupena:		prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu: 		24035021/0710

(dále jen „VFN“)

a

VDT Technology a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23323

se sídlem: 		Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6

IČ: 069 57 021		DIČ: CZ06957021

zastoupena:		Erikem Feldmanem, členem představenstva

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:		304802192/0300

(dále jen „VDT“)

VFN a VDT společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2024 na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Migrace kamerového systému“, vyhlášené otevřeným řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „z. č. 134/2016 Sb.“) zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek. pod ev. č. Z2024-023025 ze dne 22. 5. 2024 a ID zakázky z profilu zadavatele na Tender Areně VZ0190218, (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu na dodávku řešení kamerového systému, která je u VFN evidována pod ev. č. PO 785/S/24 (dále jen „smlouva“).

I.

Předmět dohody, vymezení sporných práv a povinností

- VDT se podpisem smlouvy zavázala v souladu s ustanovením čl. II. odst. 1 a 7. dodat předmět plnění, tak jak byl specifikovaný v čl. I. smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy, tedy nejpozději do 25.2.2025. VFN v souladu s ustanovením čl. V. odst. 1 smlouvy a v souladu s ustanovením § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupila od smlouvy, a to dne 1.4.2025 s účinky ode dne 2.4.2025. Zároveň VFN vystavila VDT penalizační fakturu č. 2025440536 s datem splatnosti 14.4.2025 znějící na částku 114.600,- Kč.

- VDT odstoupení od smlouvy odmítlo dne 3.4.2025.

- S ohledem na to, že mezi smluvními stranami vznikl spor ohledně porušení smluvních ujednání vyplývajících ze smlouvy, a s ohledem na to, že smluvní strany mají zájem na mimosoudním vyřešení věci, rozhodly se narovnat tento spor smírnou cestou prostřednictvím této dohody o narovnání (dále jen „dohoda“).

II.

Narovnání

- VDT se zavazuje převést do výlučného vlastnictví VFN (i) 31 kamer AXIS M4215-V, (ii) 5 kamer AXIS M3215-LVE a (iii) 2 kamery AXIS P1455-LE, celkem tedy 38 kamer (dále jen „kamery“), které byly dodány nad rámec smlouvy.

- VFN se zavazuje kamery do výlučného vlastnictví převzít a uhradit VDT částku ve výši 200.000,- Kč oproti faktuře – daňovému dokladu, který bude VDT vystaven nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření této dohody. Současně se VFN zavazuje si na vlastní náklady přiřadit kamery do původního systému Cisco Video Surveillance Operations Manager verze 7.11.1.

- VFN se rovněž zavazuje nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření této dohody vystavit VDT dobropis na penalizační fakturu, která je specifikována v čl. I. odst. 1. dohody.

- VDT se zavazuje, že si na vlastní náklady zahrnující rovněž vlastní demontáž a oproti oboustranně podepsanému předávacímu protokolu odveze 2 fyzické servery SV-2040E-R4-36T-12-436 se sériovými čísly (i) AD000000000003HDFX64 a (ii) AD000000000004JDFX64. Současně se VDT zavazuje, že k tomuto nedojde dřív, než VFN potvrdí, že jsou kamery plně funkční v systému Cisco Video Surveillance Operations Manager verze 7.11.1. a není tak ohrožen chod zejména na odděleních nukleární medicíny, psychiatrie, foniatrie a chirurgie, nejpozději však 23.4.2025.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tuto dohodu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

- Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. Pokud je dohoda podepisována elektronicky, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném oběma smluvními stranami elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne dle el. podpisu					V Praze dne dle el. podpisu

-----------------------------------------------               			--------------------------------------------------                        prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA 				Erik Feldman

ředitel								jednatel