# SMLOUVA O DÍLO

Tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřely dne 30. 6. 2017 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“), následující strany:

| Objednatel: | Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu |
| --- | --- |
|  | se sídlem: | José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín |
|  | IČ: | 00216208 |
|  | DIČ: | CZ00216208 |
|  | bankovní spojení: | 85332011/0100 |
|  | zastoupená: | Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem UK FTVS |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

a		    KPS stavby, spol. s r.o

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
|  | se sídlem: | Havlíčkova 72, 264 01 Sedlčany |
|  | IČ: | 24816752 |
|  | DIČ: | CZ24816752, plátce DPH |
|  | bankovní spojení: | 2246779359/0800 |
|  | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. 176978 C |
|  | zastoupená: | Ing. Karlem Pelantem, jednatelem |
|  | (dále jen „Zhotovitel“) |

- PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „UK FTVS – Modernizace bloku H – 3. NP“, a to v rozsahu, v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předmět díla předat objednateli. Přesný rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2 Součástí díla je rovněž:

    - zřízení a provoz zařízení staveniště po celou dobu provádění prací zhotovitelem;

    - zajištění ochrany životního prostředí;

    - zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, je-li to k provedení díla nezbytné;

    - zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění;

    - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které zhotovitel na požádání objednatele doloží;

    - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;

    - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);

    - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

    - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;

    - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.) respektive do stavu předpokládaného projektovou dokumentací.

1.3 Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu (jak je definována níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována níže).

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.

2.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

2.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla dle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem nebo věcí převzatých od objednatele k provedení díla, jestliže mohl zhotovitel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci či pokyny překážejí v provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů nebo do doby písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí nebo pokynů. V takovém případě se odpovídajícím způsobem upraví termín splnění. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

2.5 Dílo podle této smlouvy bude provedeno v prostorách UK FTVS Praha na adrese: José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín.

3. CENA

3.1 Cena za dílo je dána zhotovitelem oceněným výkazem výměr (příloha č. 2 této smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 OZ, a činí:

Cena celkem bez DPH:	5 402 369,- Kč

DPH:				1 134 497,49,- Kč

Cena celkem včetně DPH:	6 536 866,49,- Kč

3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu dle článku 3.1.

3.3 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. Cena za dílo obsahuje rovněž jakékoliv dodatečné náklady zhotovitele, o kterých zhotovitel v době uzavření smlouvy mohl nebo měl vědět na základě svých odborných a technických znalostí a zkušeností.

3.4 Objednatel je oprávněn odchylně od § 2620 odst. 1 OZ požadovat snížení ceny za dílo, budou-li práce na díle provedeny v menším rozsahu nebo nákladnosti nebo budou vyžadovat menší úsilí, než bylo předpokládáno při uzavření smlouvy.

3.5 Smluvní strany se dohodly, že při určení zvýšení či snížení ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li zvýšení ceny určit ani tímto způsobem, zvýší se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

3.6 Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost zálohu do výše 15 % z ceny za dílo uvedené v článku 3.1. Záloha bude zaplacena na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu smlouvy. Záloha je splatná do 10 dnů ode dne doručení zálohové faktury objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.7 Cena za dílo bude účtována fakturou – daňovým dokladem, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po předání a převzetí díla dle čl. 6 smlouvy. Bude-li zhotoviteli poskytnuta záloha dle odst. 3.6 této smlouvy, bude fakturovaná cena za dílo ponížena o zaplacenou zálohu.

3.8 Cena za dílo je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.9 V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s podmínkami dle této smlouvy, nebo v případě, že objednatel nebude souhlasit s fakturovanou částkou, je objednatel oprávněn fakturu neuhradit a vrátit ji zhotoviteli spolu s písemným uvedením důvodu jejího neuhrazení.

3.10 Cena za dílo se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla odpovídající částka odepsána z účtu objednatele.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou takto:

(dále jen „doba plnění“).

a) Termín zahájení prací je stanoven na vyzvání objednatele, nejpozději však na pondělí 3.7.2017

b) Termín provedení díla je stanoven nejpozději na pátek 4.9.2017 Do tohoto termínu musí dojít k předání a převzetí díla.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1 Vlastníkem díla je po celou dobu jeho zhotovování objednatel.

5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUKA ZA DÍLO

6.1 Dílo je provedeno jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli.

  - Předmět díla bude předán jako jeden celek v termínu oznámeném objednateli nejméně 3 dny dopředu zápisem ve stavebním deníku a současně elektronickou formou na e-mailovou adresu: skrbek@ftvs.cuni.cz.

  - Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení objednateli všechny doklady stanovené v této smlouvě či v jejích přílohách a doklady předepsané dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel zejména předá objednateli originál stavebního deníku, dokumentaci skutečného provedení díla, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o provedených revizních zkouškách zařízení a rozvodů a pokyny pro kontrolu a údržbu díla.

  - O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel a zhotovitel protokol. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 OZ. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla ještě v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne převzetí díla.

  - Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. V případě, že objednatel odmítne předmět díla převzít, uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění v protokolu o průběhu přejímacího řízení, a dohodnou náhradní termín předání. Protokol bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Tímto není dotčeno případné prodlení zhotovitele.

  - Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se smluvní strany, jakým způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o průběhu přejímacího řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží objednateli nároky z odpovědnosti za vady.

  - Protokol o průběhu přejímacího řízení obsahuje zejména:

  - prohlášení objednatele, že předmět díla přejímá/či nepřijímá a proč

  - zjištěné vady a nedodělky

  - způsob odstranění vad a nedodělků

  - termín odstranění vad a nedodělků

6.8 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. Po dobu trvání záruky za jakost zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě i všech příslušných a technických normách a právních předpisech vztahujících se k materiálu a pracím tvořícím součást díla.

6.9 Záruční doba ve smyslu odst. 6.8 smlouvy počíná běžet ode dne převzetí díla a trvá        60 měsíců.

6.10 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedostatečnou údržbou a vandalismem, jakož i na běžné opotřebení díla způsobené jeho užíváním.

6.11 Zjištěné vady je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli písemnou formou do konce záruční doby.

6.12 V oznámení vady objednatel uvede, jak se reklamované vady projevují.

6.13 Je-li vadné plnění objednatele podstatným porušením smlouvy, má objednatel z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti ze záruky právo:

6.13.1 na slevu z ceny díla;

6.13.2 na odstranění vady;

6.13.3 od této smlouvy odstoupit.

6.14 Je-li vadné plnění objednatele nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti ze záruky právo:

6.14.1 na slevu z ceny díla;

6.14.2 na odstranění vady.

6.15 Volbu nároku musí objednatel učinit ve svém oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li objednatel svůj nárok ve lhůtě dle předchozí věty, má nároky jako při nepodstatném porušení smlouvy, přičemž volbu nároku má právo provést zhotovitel ve svém vyjádření k oznámení vady.

6.16 Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy, vyhodnotí zhotovitel oznámenou vadu a v přiměření lhůtě, maximálně však 5 pracovních dnů, Objednatele informuje, zda vadu uznává, a uznává-li ji, splní nárok z vad uplatněných Objednatelem v přiměřené lhůtě, maximálně však ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění nároku z vad, nebude-li dohodnuto jinak.

6.17 V případě, že objednatel uplatní právo na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit i když ji neuzná, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud vada nebyla uznána oprávněně, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úhradu nákladů na odstranění vady.

6.18 Uplatní-li objednatel nárok na odstranění vady a je-li vada neodstranitelnou, vyrozumí zhotovitel ve vyjádření k reklamaci objednatele o této skutečnosti. Objednatel má v takovém případě právo od této smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu, přičemž svůj nárok je povinen zvolit v dodatečné lhůtě 10 dnů ode dne doručení vyjádření zhotovitele k oznámení vady. Nevyjádří-li se v této lhůtě, poskytne zhotovitel objednateli slevu.

6.19 Je-li zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu, určí se sleva ve výši zjištěné jako očekávaný náklad na odstranění vady. Výše očekávaného nákladu se určí z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a pokud to není možné tak dle cenové soustavy URS a pokud ani toto není možné, tak jako cena odstranění v místě a čase obvyklá. Byla-li vada neodstranitelnou, určí se výše slevy jako rozdíl mezi obvyklou cenou díla bez vad a obvyklou cenou díla s vadou.

6.20 Je-li zhotovitel povinen vadu odstranit a neodstraní-li ji ani ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění nároku z vady, je objednatel oprávněn vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

6.21 Ustanovení této smlouvy o odpovědnosti za vady se použije přednostně před úpravou OZ.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.

7.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně sídla zhotovitele.

7.3 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí jeho zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.4 Zhotovitel při realizaci díla je povinen dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, dále bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a interní předpisy objednatele v této oblasti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

7.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení požadováno obecně závaznými předpisy či normami. O provedení těchto zkoušek objednatele s dostatečným předstihem písemně informuje. Objednatel je oprávněn účastnit se provedení takové zkoušky či kontroly díla, a to osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní, či je sám provést.

7.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru předaného staveniště (pracoviště) vyjma zajištění kolektivní ochrany (které není předmětem této smlouvy) ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17.8.2005 a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel také plně odpovídá za dodržování hygienických předpisů. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost. Zhotovitel se dále zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení, jakož i stanovisek dotčených orgánů státní správy, jež vydaly v rámci stavebního řízení svá stanoviska, ledaže projektová dokumentace či objednatel stanoví jinak.

7.8 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití zhotoviteli známo, že je škodlivý nad závazné limity. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést nápravu.

7.9 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dodrží veškeré postupy stanovené výrobci použitého materiálu a dodávaných zařízení.

7.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednavatele povinen doložit.

7.11 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

7.12 V průběhu provádění díla se budou konat pravidelné koordinační schůzky (kontrolní dny) za účasti objednatele, případně jeho zástupců, případně dalších osob, které si kterákoli ze smluvních stran může přizvat. Koordinační schůzky se budou konat s předpokládanou frekvencí 1x týdně. Objednatel je oprávněn nařídit konání kontrolního dne zhotoviteli ve lhůtě minimálně 3 dní předem. Závěry z kontrolních dnů se vždy zapíší do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zjištěné nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel.

7.13 Zhotovitel je povinen prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole konstrukcí či jiných součástí díla, které budou dalším postupem zakryty či se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím či znepřístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Kontrolu je nutno provést do dne zakrytí či znepřístupnění předmětné konstrukce či jiné součásti díla. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku. V případě, kdy se objednatel kontroly, k níž byl zhotovitelem řádně vyzván, nezúčastní, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. Pokud však dodatečná kontrola odhalí nedostatky díla, nese náklady na její provedení zhotovitel.

7.14 Zhotovitel je povinen vést ode dne započetí provádění díla až do jeho převzetí objednatelem stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí obsahovat náležitosti dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. O důležitých událostech a zápisech do stavebního deníku se zhotovitel zavazuje informovat objednatele též elektronicky. Stavební deník bude kdykoli v průběhu pracovní doby na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele, popřípadě veřejnoprávním orgánům.

7.15 Nejpozději do sedmi dnů od řádného předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej do stavu dle projektové dokumentace.

8. POVINNOSTI OBJEDNATELE

8.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

8.2 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

8.3 Objednatel:

  - poskytne bezplatně vodu a elektrickou energii

  - umožní přístup na staveniště (pro motorová vozidla pouze v době 7.00 – 20.00 hodin)

  - umožní přístup do sociálního zázemí

9. OSTATNÍ  A  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s provedením díla v termínu podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč vč. DPH (slovy: desetitisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

  - Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků ve lhůtě, k níž se podle této smlouvy zavázal, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením ceny za dílo, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

  - Zaplacení jakýchkoli sankcí nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran k náhradě škody ani vliv na nároky z odpovědnosti za vady.

  - Smluvní pokuta je splatná do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení jejího vyčíslení druhé smluvní straně.

  - Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných informacích, se kterými přišel při plnění této smlouvy do styku a údajích tvořících obchodní tajemství objednatele ve smyslu občanského zákoníku. Povinnost mlčenlivosti zhotovitel neporuší, pokud zpřístupní informace, ke kterým se tato povinnost vztahuje, v souladu se svou právní povinností nebo se souhlasem objednatele nebo je použije za účelem vymáhání svých práv z této smlouvy nebo je poskytne svým subdodavatelům v rozsahu nezbytné pro plnění jejich povinností. Povinnost sjednaná v tomto odstavci platí i po skončení trvání závazků z této smlouvy.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bude-li zhotovitel v prodlení se splněním své povinnost provést dílo po dobu delší než jeden měsíc, nebo prohlásí-li zhotovitel, že dílo neprovede. Objednatel nemá povinnost poskytnout zhotoviteli dodatečnou lhůtu ke splnění a je oprávněn odstoupit neprodleně.

  - Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel bude v prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého dluhu dle této smlouvy po dobu delší než jeden měsíc a daný dluh nesplní ani v dodatečné lhůtě v délce jednoho měsíce, kterou mu zhotovitel písemně poskytne po uplynutí doby dle prvé části tohoto ustanovení.

  - Dále jsou smluvní strany oprávněné odstoupit od smlouvy v případě prohlášení úpadku druhé smluvní strany.

  - Odstoupí-li některá ze smluvních stran oprávněně od této smlouvy, smluvní strany se vypořádají následujícím způsobem:

    - odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy z důvodů nikoliv na straně objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinností objednatele), má zhotovitel nárok na zaplacení částky, o kterou se objednatel dodáním díla obohatil;

    - odstoupí-li zhotovitel od smlouvy z důvodů porušení smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení plné ceny díla snížené o částku, kterou neprovedením díla ušetřil.

  - Tato smlouva se řídí právem České republiky.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

  - Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

  - Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) OZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

  - Pro účely této smlouvy se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: §§ 1793 – 1795, §§ 1798-1800, občanského zákoníku, pokud nebude stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh, změn a dodatků na profilu objednatele v souladu s ustanovením § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

# Příloha č. 1: Projektová dokumentace

# Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr

# Tato Smlouva byla uzavřena v den uvedený v záhlaví této Smlouvy.

| Zhotovitel | Objednatel |
| --- | --- |
| ____________________________________ Ing. Karel Pelant KPS stavby, spol. s. r. o. | ____________________________________ Ing. Radim Zelenka, Ph.D. tajemník fakulty |